Министерство образования Российской Федерации
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой     ( Шахнов В.А. )
(ф. и. о.)
«     »     2015 г.
Кафедра   ИУ4
(индекс)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(в диаграмме Ганта)
выполнения курсовой работы по
Теоретическим основам конструирования и надежности
студента   Меркушева Ивана Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
Тема работы: Цифровой термометр
Студент  	Руководитель
(подпись, дата)	(подпись, дата)
Идентификатор
Название задачи
Окончание
Длительность
4.10
18.10
1
1н
Согласование задания и календарного плана
2
1н
Разработка расширенного технического задания
1н
18.10.2015
Общетехническое обоснование целесообразности разработки изделия
5
1н
25.10.2015
Схемотехническая часть: анализ элементной базы.
6
1н
25.10.2015
Аттестация №1
7
1н
25.10.2015
19.10.2015
Определение коэфф. электрической нагрузки.
8
1н
01.11.2015
Эскизный проект – предварительная компоновка изделия
9
1н
01.11.2015
Окончательная компоновка изделия
10
1н
01.11.2015
Выполнение конструкторских расчетов
2н
15.11.2015
Оформление графической части
13
8н
Оформление РПЗ
14
2н
Подготовка к защите и защита проекта
ноя 2015
1.11
Начало
4
3
1н
12.10.2015
Оформление 1-ой части РПЗ: расширенное ТЗ, введение, черновик содержания
12
11
2н
15.11.2015
Оформление необходимой конструкторской документации
дек 2015
20.12
15.11
окт 2015
6.12
25.10
8.11
11.10
13.12
29.11
22.11